# Task 1: Xây dfing Product Backlog

Dưới đây là danh sách các hạng mục công việc (User Stories) cho toàn bộ dự án, được sắp xếp theo độ ưu tiên.

| ID | Role | Feature (Tính năng) | Benefit (Lợi ích) | Priority |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US01 | Customer | Đăng ký và đăng nhập | Để tôi có thể truy cập vào tài khoản cá nhân và bắt đầu mua sắm. | High |
| US02 | Admin | Thêm mới sản phẩm | Để tôi có thể cập nhật hàng hóa lên hệ thống cho khách mua. | High |
| US03 | Customer | Xem danh sách sản phẩm | Để tôi có thể biết cửa hàng đang bán những gì và chọn lựa. | High |
| US04 | Customer | Thêm vào giỏ hàng | Để tôi có thể gom các món đồ muốn mua lại trước khi thanh toán. | High |
| US05 | Staff | Xem danh sách đơn hàng | Để tôi có thể biết cần đóng gói và giao những đơn hàng nào. | Medium |
| US06 | Customer | Tìm kiếm sản phẩm | Để tôi có thể nhanh chóng tìm thấy món đồ mình cần mà không phải lướt quá nhiều. | Medium |
| US07 | Admin | Xem báo cáo doanh thu | Để tôi biết tình hình kinh doanh của cửa hàng trong tháng. | Low |

# Task 2: Sprint Planning (Sprint 1)

Thời gian Sprint: 1 tuần (5 ngày làm việc).

## Sprint Goal

"Xây dựng nền tảng cốt lõi cho hệ thống: Xác thực người dùng và Quản lý danh mục sản phẩm cơ bản."

## Chọn User Stories cho Sprint 1

Dựa trên mức độ ưu tiên và sự phụ thuộc, nhóm đã chọn 3 User Stories sau:

    - US01: Đăng ký và đăng nhập.

    - US02: Thêm mới sản phẩm (Admin).

    - US03: Xem danh sách sản phẩm (Customer).

## Sprint Backlog (Phân rã User Stories thành Tasks)

| User Story | Task Kj thuật | Estimate (h) |
| --- | --- | --- |
| US01: Auth | 1. Thiết kế Database bảng Users (ERD & SQL). | 2h |
|  | 2. Viết API Backend: Đăng ký (Register) & mã hóa mật khẩu. | 3h |
|  | 3. Viết API Backend: Đăng nhập (Login) & tạo JWT Token. | 3h |
|  | 4. Thiết kế giao diện (Frontend) trang Login/Register. | 4h |
|  | 5. Tích hợp API vào giao diện Login. | 2h |
| US02: Admin | 6. Thiết kế Database bảng Products. | 1h |
|  | 7. Viết API Backend: CRUD sản phẩm (Create, Read, Update, Delete). | 4h |
|  | 8. Xây dựng giao diện trang Admin Dashboard để nhập liệu. | 4h |
| US03: View | 9. Viết API Backend: Lấy danh sách sản phẩm (Get All). | 1h |
|  | 10. Thiết kế giao diện trang chủ hiển thị lưới sản phẩm. | 3h |
|  | 11. Tích hợp API hiển thị dữ liệu lên trang chủ. | 2h |
| Tổng cộng: 11 Tasks |  | ≈ 29 giờ |

# Task 3: Mô phỏng Daily Scrum

Ngfi cảnh: Buổi sáng ngày thứ 3 của Sprint.

### Hôm qua tôi đã làm gì?

  - Tôi đã hoàn thành thiết kế Database cho bảng Users và Products.

  - Tôi đã viết xong API Backend cho chức năng Đăng ký và Đăng nhập (Task 1, 2, 3 đã xong).

### Hôm nay tôi sẽ làm gì?

  - Hôm nay tôi sẽ tập trung làm Frontend cho trang Đăng nhập/Đăng ký để ghép nối với API (Task 4, 5).

  - Nếu còn thời gian, tôi sẽ bắt đầu viết API CRUD cho Sản phẩm (Task 7).

### Tôi gặp trở ngại gì?

  - Tôi đang gặp chút khó khăn trong việc cấu hình CORS khi gọi API từ Frontend (ReactJS) sang Backend, khiến trình duyệt báo lỗi bảo mật. Tôi cần dành khoảng 1 tiếng sáng nay để debug việc này.

# Task 4: Theo dõi tiến độ Sprint (Burndown Chart)

Giả định: Tổng số lượng Task là 11 tasks.

## Bảng dfi liệu theo dõi

| Ngày | Lý tưởng | Thfic tế | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Day 1 | 11 | 11 | Bắt đầu Sprint |
| Day 2 | 8.8 | 9 | Hoàn thành thiết kế DB |
| Day 3 | 6.6 | 7 | Xong phần Auth Backend |
| Day 4 | 4.4 | 4 | Xong Frontend Auth & API Product |
| Day 5 | 2.2 | 1 | Xong Frontend Admin, còn chút lỗi UI |
| End | 0 | 0 | Hoàn thành toàn bộ |

## Biểu đồ Burndown

Ideal Trend

Actual Trend

Số Tasks 12

10

8

6

4

2

0

1	2	3	4	5

Ngày (Day)

# Task 5: Sprint Review & Retrospective

## Sprint Review (Tổng kết sản phẩm)

### Các chfíc năng đã hoàn thành (Done):

Hệ thống đăng ký, đăng nhập hoạt động tốt, có bảo mật mật khẩu. Admin đã có thể thêm sản phẩm vào cơ sở dữ liệu.

Trang chủ đã hiển thị được danh sách sản phẩm vừa thêm.

- Đánh giá Sprint Goal: Đạt được 100%. Nền tảng hệ thống đã sẵn sàng để phát triển các tính năng đặt hàng ở Sprint sau.

## Sprint Retrospective (Cải tiến quy trình)

### Điều gì làm tốt?

  - Việc thiết kế Database kỹ ngay từ đầu (Task 1 & 6) giúp việc viết API sau đó rất nhanh.

  - Tuân thủ đúng độ ưu tiên, không bị lan man sang các chức năng chưa cần thiết.

### Điều gì chưa tốt?

  - Tốn quá nhiều thời gian để sửa lỗi CSS căn chỉnh giao diện (Frontend).

  - Gặp lỗi CORS mất thời gian xử lý do chưa cấu hình server ngay từ đầu.

### 1 Cải tiến cụ thể cho Sprint tiếp theo:

  - Sử dụng thư viện giao diện có sẵn (như Bootstrap hoặc Ant Design) thay vì tự viết CSS thủ công để tiết kiệm thời gian.